## Sheet1
סטטוס | באיזה שלב צריך לבצע | משימות | קטגוריות | מבצע
| 1 | חפיפה העברת קוד סמרטי |  | אייל + דויד
| 1 | בחינת אמינות תקשורת סמארטי בודד מול לבנה |  | אייל + דויד
| 1 | בחינת אמינות תקשורת 2 סמארטים מול לבנה |  | אייל + דויד
| 1 | הפעלת לבנה מול 2 סמארטים |  | אייל
| 1 | סמארטי סרוו |  | אייל
| 1 | סמארטי מנוע DC |  | אייל
| 1 | מזעור סמארטי ע"ב arduino nano / pro |  | אייל
| 1 | לעדכן את מסמך הממשקים |  | אייל
| 1 | הודעת הפעלת מנוע: smartyId¦motorId¦validity¦on-off¦dir¦speed |  | אייל
| 1 | תקלה בסגירת פורט ב- helper |  | אייל
| 1 | שימוש ב- sync ע"מ לזהות לבנה מחוברת. הודעת KA. |  | אייל
| 1 | תכן חיבור בין סמרטי לבין חבילת כוח (סוללות) |  | גלב
| 1 | תכן עיצוב הסמרטי |  | גלב
| 1 | בחירת חומרים לייצור |  | גלב
| 2 | מתחילים לדבר על שיווק |  | אביב + דויד
| 2 | חשיבה קבוצתית - מה יש בערכה בסיסית |  | אביב + דויד
| 2 | חילול כתובת רשת ע"ב שם הילד ווידאו כתובת שמישה/חוקית באמצעים סטטיסטיים |  | אייל + דויד
| 2 | ניתוח תהליך שיוך (pairing) |  | אייל + דויד
| 2 | חשיבה משותפת תכולת GUI של ה- Helper |  | אייל + דויד
| 2 | מימוש GUI של ה HELPER |  | אייל
| 2 | מדידה ודיווח רמת סוללה של סמארטי |  | אייל
| 2 | NFC |  | אייל
| 2 | בחירת חלופות לתהליך הייצור |  | גלב
| 2 | אפשרויות למספר חלופות של סוללות |  | גלב
| 2 | איוורור של המבנה וסילוק החום |  | גלב
| 3 | לברר על חומרים לקופסה של הסמרטי |  | אביב + דויד
| 3 | מחקר - האם מייצרים קופסה בתבניות או הדפסת תלת מימד |  | אביב + דויד
| !!! | פרויקט הדגמה: סיפור של רובוט הנולד לעולם זה עתה ומגלה דברים |  | גלב